ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА приказом школы

от 03.11.2022 №_116

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего  образования в Крымском районе в 2022 -2023 учебном году

| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  |  |  |
| 1.1 | Размещение статистико-аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования ГИА – 9 в 2022 году на официальном сайте ОО | октябрь 2022 года | М.В. Синькова Р.А. Бондаренко |
| 1.2 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА -9 в 2023 году | июль-август 2023 года | М.В. Синькова |
| 1.3 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА – 9 в 2023 году | июль-август 2023 года | М.В. Синькова |
| 1.4 | Представление итогов проведения ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на школьных методических объединениях | ноябрь-декабрь 2022 года | М.В. Синькова, руководители ШМО |
| 1.5 | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2023 году | август - сентябрь 2023 года | М.В. Синькова |
| 1.6 | Проведение анализа результатов работы образовательной организации по подготовке и проведения ГИА в 2023 году | сентябрь - ноябрь 2023 года | М.В. Синькова |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1 | Организация методической (консультативной) помощи учителям-предметникам по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА – 9 ( по запросу) | октябрь 2022- май 2023 года | М.В. Синькова, Руководители ШМО |
| 2.2 | Организация разъяснительной работы для учителей - предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсии ФИПИ | октябрь 2022 года | М.В. Синькова |
| 2.3 | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математике и русского языка | октябрь 2022 года - май 2023 | М.В. Синькова Руководители ШМО |
| 2.4 | Участие в рвботе межшкольных факультативов: 1) для обучающихся 9 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) для обучающихся 9 классов по учебным предметам по выбору | октябрь 2022 года - май 2023 | М.В. Синькова |
| 2.5 | Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в основной период ГИА-2023 | июль- сентябрь 2023 года | М.В. Синькова |
| 2.6 | Прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА (приложение 1) | по отдельному графику | М.В. Синькова |
| 2.7 | Участие муниципальных тьюторов в обучении по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА (приложение 2) | по отдельному графику | М.В. Синькова |
| 2.8 | Участие в районных информационно-методических семинарах по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам | октябрь- ноябрь 2022 года | М.В. Синькова |
| 2.9 | Проведение тренировочных мероприятий в в онлайн-режиме: в форме ОГЭ для обучающихся 9 классов | март 2023 года | М.В. Синькова |
| 2.10 | Участие в обучающих мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, иностранных языков) и доклада (для учителей обществознания) | в течение года | М.В. Синькова Л.В. Романенко |
| III. Нормативно-правовое сопровождение ГИА |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка плана информационно - разъяснительной работы при проведении ГИА | ноябрь 2022 года | М.В. Синькова |
| 3.2 | Подготовка распорядительных документов (приказов образовательной органзации ) по подготовке и проведению ГИА-9 в 2023 году: 1) об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году; 2) о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2023 году; 3) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в 2023 году; 4) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; 5) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный, основной, дополнительный периоды в 2023 году | декабрь 2022 года декабрь 2022 года февраль 2023 года апрель 2023 года март, апрель, август 2023 года | М.В. Синькова |
| 3.3 | Подготовка распорядительных документов (приказов образовательной организации) по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | январь 2023 года | М.В. Синькова |
| 3.4 | Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам | ноябрь-декабрь 2022 года | М.В. Синькова |
| 3.5 | Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний ( с приложением тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии» | октябрь-ноябрь 2022 года | М.В. Синькова |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 4.1 | # Составление табеля учета рабочего времени лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 | # апрель-июль # 2023 года | М.В. Синькова |
| 4.2 | Заключение договоров с физическимилицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | февраль-май 2023 года | М.В. Синькова |
| V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 5.1 | Участие в региональных и муниципальных совещаниях, методических конференциях | октябрь 2022 года- сентябрь 2023 года | М.В. Синькова |
| 5.2 | Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА) | 30 ноября 2022 года, 17 февраля. 10 марта, 17 мая 2023 года | М.В. Синькова |
| 5.3 | Организация и проведение региональных тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА) | февраль- май 2023 года | М.В. Синькова |
| 5.4 | Проведение обучающих семинаров, совещаний по вопросам качества организации и проведения информационно-разъяснительной работы со всеми категориями участников ГИА-9 : лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, обучающимися и их родителями(законными представителями) | октябрь 2022 года - май 2023 года | М.В. Синькова |
| 5.5 | Участие в обучающем семинаре по теме «О порядке внесения сведений в региональную информационную систему ГИА-9 в 2023 году» | ноябрь 2022 года | М.В. Синькова |
| 5.6 | Участие в подготовке к проведению ОГЭ по федеральной технологии (ФЦТ): 1)участие в обучающих семинарах по печати и сканированию бланков ответов ОГЭ с техническими специалистами ППЭ; 2) участие в тренировках получения, печати и сканирования бланков экзаменационных материалов ОГЭ | март- апрель 2023 года | М.В. Синькова |
| 5.7 | Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров и ППЭ | февраль- март 2023 года | М.В. Синькова |
| 5.8 | Дистанционные обучающие мероприятия для работников ППЭ, общественных наблюдателей | февраль- март 2023 года | М.В. Синькова |
| 5.9 | Участие в обучении экспертов ПК ГИА (9 классы), претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт | февраль- март 2023 года | М.В. Синькова |
| 5.10 | Участие в подготовке специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку | январь 2023 года | М.В. Синькова |
| 5.11 | Организация участия в обучающих семинарах с членами конфликтных комиссий ГИА-9 | май 2023 года | М.В. Синькова |
| VI. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 6.1 | Организация проведения ГИА ( по единому федеральному расписанию) в досрочный период, в основной период, в дополнительный период | февраль 2023 года, март – апрель 2023 года май - июль 2023года сентябрь 2023 года | М.В. Синькова |
| 6.2 | Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС) и подготовки к ГИА в 2023 году | ежемесячно | М.В. Синькова |
| 6.3 | Участие в семинарах, совещаниях, заседаниях с председателями и заместителями председателей ПК | октябрь 2022 года май 2023 года | М.В. Синькова |
| 6.4 | Участие в вебинарах для общественных наблюдателей | май 2023 года | М.В. Синькова |
| 6.5 | Мониторинг предварительной предполагаемой численности: участников ГИА-9 в 2023 году (выпускники текущего года); участников ГИА-9 с ОВЗ | ноябрь 2022 года | М.В. Синькова |
| 6.6 | Планирование работы образовательной организации: 1) участие в обучении и инструктаже сотрудников под подпись, освоение и эксплуатация аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности; | ноябрь 2022 года- август 2023 года | М.В. Синькова |
| 6.7 | Внесении сведений в РИС в соответствии с приказом Рособрнадзора «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» от 18 июня 2018 г. № 831 | По графику утвержденному Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» | М.В. Синькова |
| 6.8 | Организация мониторинга движения выпускников. Направление в УО списков выпускников, выбывших из РИС или поступивших в нее | ежемесячно | М.В. Синькова |
| 6.9 | Участие в аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | февраль-сентябрь 2023 года | М.В. Синькова |
| 6.10 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | 8 февраля 2023 года, 15 марта 2023 года, 15 мая 2023 года | М.В. Синькова |
| 6.11 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-9 | март -май 2023 года | М.В. Синькова |
| VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |  |  |  |
| 7.1 | Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ. | в период проведения ГИА | М.В. Синькова |
| VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 8.1 | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА | по графику Рособрнадзора и медиа-плану | М.В. Синькова |
| 8.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей, ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов: 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) объявление о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 3) объявление о сроках проведения ГИА-9; 4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период) | до 25 декабря 2022 года до 30 декабря 2022 года до 1 февраля 2023 года до 8 января 2023 года до 20 марта 2023 года до 20 марта 2023 года до 19 апреля 2023 года до 19 апреля 2023 года до 3 августа 2023 года до 3 августа 2023 года |  |
| 8.3 | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2023 году: ГИА-9 | 16 декабря 2022 года 3 февраля 2023 года 14 апреля 2023 года | М.В. Синькова |
| 8.4 | Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам на сайте образовательной организации | постоянно | М.В. Синькова |
| 8.5 | Организация работы по психологической поддержке. Подготовка материалов по теме «Знаешь - значит сдашь !» | постоянно | М.В. Синькова |
| 8.6 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2021 года по сравнению с ГИА 2023 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 на сайте ИРО | ноябрь - декабрь 2022 года | М.В. Синькова |
| 8.7 | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2023 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март-апрель 2023 года | М.В. Синькова |
| 8.8 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА | октябрь 2022 года - сентябрь 2023 года | М.В. Синькова |
| 8.9 | Организация информирования участников ГИА на сайте образовательной организации | постоянно | М.В. Синькова Р.А. Бондаренко |
| 8.10 | Информирование участников ГИА о страницах в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА | постоянно | М.В. Синькова И.И. Ярыш |
| IX. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 9.1 | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки проведения к ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | октябрь 2022 года - апрель 2023 года | М.В. Синькова |
| 9.2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА: - реализации в ОО плана подготовки к проведению ГИА; - соблюдения Порядка проведения ГИА в ППЭ | март-июль 2023 года, сентябрь 2023 года | М.В. Синькова |
| 9.3 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль - май 2023 года | М.В. Синькова |
| 9.4 | Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах | 8 февраля 2023 года, 15 марта 2023 года, 15 мая 2023 года | М.В. Синькова |
| 9.5 | Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2023 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО | октябрь 2022 года - апрель 2023 года | М.В. Синькова |

Обозначения:

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования - ГИА-9 и ГИА-11 или ГИА;

Основной государственный экзамен - ОГЭ;

Единый государственный экзамен - ЕГЭ;

Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;

Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;

Пункт проведения экзаменов - ППЭ;

Пункт проверки работ - ППР;

Экзаменационные материалы - ЭМ;

Общеобразовательные организации - ОО;

Всероссийские проверочные работы - ВПР

Исполняющий обязанности

заместителя директора по учебно-воспитательной работе                                                                                    М.В. Синькова